PRINCIPY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Zdeňka Zonková

ÚLOHAPROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Proč?

Smyslem každé podnikatelské aktivity je dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na domácích i zahraničních trzích spojené s maximálním profitem.

- Sílí tlak na management na všech úrovních:		zdokonalování produkce

snižování nákladů

rychlé zavádění produkce na trh

- Tradiční techniky, nástroje a styl řízení nestačí

- Svět nalézá řešení v systémovém přístupu k projektování změn, v pružnější a plošší organizaci, v podpoře řízení vědeckými metodami a stále dokonalejšími informačními systémy

Projektové řízení běžné

- vysoce účinný nástroj řízení

- komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů

- umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality produkce s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje

My

Nutnost přechodu od řízení založeném na intuici a empirii k řízení založenému na projektech → využít všech předností a zahraničních zkušeností s PŘ při řízení rapidních změn u nás.

Odlišní chápání úlohy řízení a role managementu

- manažeři jsou poznamenaní desítkami let centrálně plánované ekonomiky

- nejsou zvyklí myslet a chovat se s orientací na trh a výkonnost

- problémy s komunikací se zahraničním managementem

Naděje řešení:

management se musí naučit myslet a chovat v duchu PŘ

Příkaz doby:

uplatnění PŘ v řídícím plánu managementu

Jak?

Masové proniknutí PŘ do řídící praxe vyžaduje pochopení a zájem všech účastníků řízení.

- projekty nepodporované vnějším prostředím nemají naději na úspěch

- není nutné zvládnutí všech nástrojů, technik, metod a přístupů, které PŘ nabízí

- je žádoucí základní pochopení filozofie a principů úspěšného projektového řízení(základní kurs pro účastníky PŘ)

Limitující faktor úspěšného rozvoje projektového řízení je nedostatek specialistů

Znalost PŘ umožní manažerovi:

- řídit portfolio projektů prostřednictvím týmu projektovým manažerů

- řídit individuální projekty (role projektového manažera)

- řídit rozhraní mezi projekty, zbytkem organizace i externím prostředím

Dnešní požadavky na portfolio znalostí manažera

- tradiční disciplíny (účetnictví, finance, marketing, strategický management)

- dovednost řídit projekty

  - definovat projektové požadavky tak, aby odpovídaly jejich podnikatelským cílům

  - řídit práci na projektu a její organizaci tak, aby byly splněny projektové požadavky

  - specifikovat a formulovat cíle z hlediska času, nákladů a kvality

  - ovládat základní nástroje PŘ

  - koordinovat a držet pevně v rukou dílčí etapy projektu

  - zajistit včasné a efektivní dokončení projektu

Historie projektového managementu

- prastará disciplína (už v bibli projekty – Šalamounův chrám)

- v ČR nejdřív uplatňování prvků PM (síťová analýza)

- 1975 – 80 rozvoj (Anglosaské zdroje a cílově programové řízení)

- pokusy o uplatňování PM (neúčinné, degenerace na nástroj administrativní kontroly)

Nové podmínky implementace

- odpovědnost podniku za rozvoj

- samostatnost v rozhodování

- turbulentní prostředí → variantnost koncepcí rozvoje – úloha strategického rozhodování

- nutnost flexibilních rozvojových projektů – úloha PM

PRINCIPY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Definice základních pojmů

Projekt	= je výsledek (nikoliv návrh!!) materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka anebo zadavatele. (Müler)

(např. budovy, stroje, komplexy infrastruktury, akce jako veletrhy, výzkumné úkoly...)

...abstraktnější definice:

= projekt je chápán jako podnik, aktivita omezená v čase (má začátek a konec), realizovaná pouze jedenkrát bez opakování se značným množstvím speciálních charakteristických rysů, ke kterým patří:

  - výsledek musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem projektu

  - úspěch projektu při jeho startu není zřejmý (riziko)

  - trvání projektu je časově omezeno

  - projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu

  - zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány

  - projekt má jeden výsledek

(Gutsch)

Rozdíly mezi projektovým řízením a rutinním řízením

| PODNIKATELSKÁ RUTINA | PROJEKT |
| --- | --- |
| definován začátek, otevřený konec (podnik musí fungovat co nejdéle) | definován začátek i konec (projekt musí být realizován v co nejkratší době) |
| trvalé opakování aktivit rutinního řízení | projekt realizován jen jednou, bez opakování |
| každá podnikatelská akce reprezentuje malý díl celého podnikání | hodnota projektu představuje někdy více než roční příjem celého podnikání |
| riziko každé jednotlivé podnikatelské akce je malé a může být kompenzováno (uhlí, radiátory) | riziko projektu je značné, neúspěšné projekty nelze opravit |
| odklady obvykle nejsou kritické (zákazník většinou akceptuje pozdější dodávky) | každý odklad v průběhu projektu je kritický a má negativní důsledky na výsledek |
| stálý růst know-how a výkonu ke prospěchu podniku | specifické know-how a zkušenosti z projektových ztrát až po ukončení projektu |
| stálý tým se stálým vybavením | struktura týmu a jeho vybavení pouze pro období projektu |
| trvání výcviku k managementu trvá 3 až 10 let | trvání výcviku k projektovému řízení = 3 až 10 projektů |

Management

- slovo má svůj původ jednak v latinském „manus“ = ruka, jednak v italském „maneggio“ a francouzském „manége“, což obojí znamená místo pro jezdecký kruh, kde zkušená osoba vede koně rukou a trénuje jezdce – tato charakteristika je výstižná pro pojem management v duchu PŘ

- management ve svém dnešním významu se v angličtiněobjevil v 16. stol.

- Oxford Centre for Management Studies tento pojem nyní definuje: „Management je dosahování výsledku prostřednictvím jiných“

- tato definice plně odpovídá řízení ve smyslu PŘ, kde nebývalý význam má umění řídit členy projektového týmu k dosažení co nejlepšího výsledku určeného zadavatelem projektu

Projektové řízení

Management of Projekt

- PŘ ve smyslu řízení projektu

- způsob řízení složitých, diskrétních plánovaných úkolů s vysokou mírou neurčitosti a vysokou mírou komplexnosti, který zahrnuje řízení tvorby projektů, řízení realizace projektů a řízení oživování projektů

Management by Projekt

- PŘ ve smyslu řízení podle projektu

- PŘ je řízením změn a úlohou ředitele projektu je dbát o to, aby tyto změny byly realizovány správně (Smith)

- PŘ je řízení všeho, co má začátek a konec. Konec je daleko důležitější než začátek a zahrnuje v sobě efekty z užití letadel, závodů, přehrad, elektráren, výpočetních systémů a ostatních výsledků investic do projektu. PŘ se odlišuje od řízení služeb nebo výroby v tom, že vede vždy přímo ke konci, nikoli k udržování a vylepšování plynulé činnosti, jako je správa hotelu nebo výroba chleba a zákusků. (Barnes)

- PŘ představuje mobilizaci multidisciplinárního týmu (ve kterém má každý člen svou odpovědnost) vedoucí k implementaci projektu do cílů zadavatele projektu – cílů termínových, kvalitativních a nákladových. (FIDIC)

- PŘ umožňuje zadavateli projektu být oproštěn od dennodenních řídících funkcí nezbytných pro realizaci projektu; přitom nechává v jeho rukou takový stupeň kontroly, který zadavatel považuje za nezbytný pro dosažení jeho požadavků a priorit. (FIDIC)

Základní rysy projektového řízení

- Přesně definován začátek i konec

ZÁKON PM – splnění dílčích a konečného termínu

- Pružné organizační struktury nutné

Neopakovatelnost procesů

- Proměnlivost účastníků projektu

Vytvořit práceschopný tým je výrazem umění

- Vysoká míra neurčitosti

Metody a nástroje rozhodování za rizika a nejistoty

Projektové řízení ≠ rutinní řízení  Potřeba specifických nástrojů, technik

ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

- Institucionální pojetí

- Funkcionální pojetí - fáze



zdroj projektu	                 dosaženo výsledku

není jednotnost v pojetí struktur ani ve fázích životního cyklu

Kritéria pro volbu nejvhodnější organizační struktury

- struktura projektu (rozsah problému)

- způsob zapojení účastníků projektu

- míra institucionalizace subjektu projektového řízení

- právní, ekonomická aj. (např. zvyky) omezení firmy

- potenciál pracovníků zadavatelské firmy (když nemám dost lidí, nemohu projekt udělat uvnitř firmy)

- míra ochoty a schopnost spolupráce účastníků projektu

- úroveň informačního systému účastníků projektu

Dobrá organizační struktura – „ušita na míru“ konkrétního projektu

Společné rysy organizační struktury

- je PLOCHÁ (není nadřízenost a podřízenost)

- je OTEVŘENÁ (přicházejí noví lidé, nepotřební odcházejí)

- je NEAUTORITATIVNÍ (projektový manažer by měl mít přirozenou autoritu)

- je DOČASNÁ

Forma – dle rozdělení kompetencí

CO?			Kompetence

    - k plánování, členění úkolů

    - k rozdělení úkolů

    - ke kontrole plnění kvantitativní

JAK DOBŘE?	Kompetence kontroly kvalitativní

KDO?		Kompetence rozhodovat, kdo bude co řešit

JAK?		Kompetence k volbě postupů, technik....

ZA KOLIK?	Kompetence plánovat a kontrolovat náklady

KDY?		Kompetence kontrolovat a plánovat projektové termíny

Základní typy organizačních struktur

- Projektová organizace vlivem (štábní PŘ, organizace kontrolních porad)

- Ryzí projektová organizace (čisté PŘ, autonomní PŘ, organizace projektové struktury)

- Maticová projektová organizace (maticová PŘ)

- Integrovaná projektová matice

  - Projektová organizace vlivem

KDE?		malé podniky (dominance vertikálních vazeb)

nízká frekvence změn

jednorázová změna

PRINCIPY:

- zadavatelská organizace beze změn

- doplněné o 1 štábní místo – koordinátor

  - koordinátor má omezené pravomoci – sleduje, podává zprávy, radí

- všechny kompetence má nadřízený koordinátora

- pracovníci projektu nejsou podřízeni koordinátorovi – vysoká míra autonomie

- neformální autorita koordinátora

- základní nástroj = porada

- změna výkonného subjektu:

  - zadavatel  projektant  projektant  zadavatel (dodavatel)

- vládní zmocněnec

- vertikální vazby nadřazeny horizontálním

schéma:

VEDENÍ

PODNIKU

VSTUPY

NÁKUP

VÝROBA

VÝZKUM A VÝVOJ

VÝSTUPY

ODBYT, PRODEJ

FINANCOVÁNÍ

ADMINISTRATIVA

KOORDINÁTOR

PROJEKTU

  - Ryzí projektová organizace

KDE?		velké podniky

(lze i u malých podniků, když je odbornost projektu mimo aktivity zadavatele

a jde o životně důležitý problém)

vysoká míra inovací a změn

rozsáhlé a časově náročné projekty

životně důležité problémy

(když nám něco dělá specializovaná firma – jedná se o čisté projektové řízení)

PRINCIPY:

- všechny kompetence má ředitel projektu

- pracovníci projektu jsou podřízeni řediteli projektu – jedna organizační jednotka

- soustředění lidí, prostředků na projektový úkol

- organizace vytvořená pouze pro projekt

PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ:

- nesmí existovat kompetenční spory ani u dílčích prací

- musí existovat integrovaný systém plánování a kontroly projektu

KLADY

- plná koncentrace na projekt

- rychlé rozhodování

- silné ztotožnění pracovníků s cíli

ZÁPORY

- problémy přeřazení pracovníků

- obava ze ztráty pozice

- přetížení lidí

Formy:

- Ryzí projektová organizace na zelené louce

  - „dočasná“ organizace s vnitřní strukturou

  - jádro zůstává (profesionální firma)

  - jasné kompetence

  - ředitel projektu má plné kompetence (zásadní odchylky rozhoduje zadavatel)

ŘEDITEL

PODNIKU

PROJEKTOVÝ ŘEDITEL

dočasná podřízenost subdodavatelů

- Ryzí projektová organizace začleněná do organizační struktury zadavatele

  - přímá účast pracovníků zadavatele

  - plné nebo částečné uvolnění z funkcí

  - projektový ředitel – z vlastních pracovníků nebo externí specialista

  - profesionální oddělení PŘ v organizační struktuře zadavatele

VEDENÍ

PODNIKU

PRODEJ

FINANCE

PŘ

VÝZKUM

VÝROBA

NÁKUP

KLADY

- plné využití znalostí firmy

ZÁPORY

- obavy, přetížení, neochota uvolňovat

Nutná motivace k práci v týmu!!

  - Maticová projektová organizace

KDE?	projektové firmy

vysoká četnost nových projektů

PRINCIPY:

- dvourozměrný řídící systém

- za každý projektový úkol odpovídá ředitel projektu

  - odpovídá za průběh projektu (životní cyklus)

- specialisté dočasně podřízeni řediteli projektu

- částečné nebo žádné uvolnění z pozic!

- linie – využití prostředků

- kombinace ryzího PŘ a liniově-štábní organizace

Na základě plánu struktury prací je nutné určit vytížení specialistů!

VEDENÍ

PODNIKU

PRODEJ

FINANCE

VÝZKUM

VÝROBA

NÁKUP

ŘEDITEL PROJEKTU A

ŘEDITEL PROJEKTU B

jednotlivci ve „dvojí podřízenosti

vazby projektové struktury

vazby funkcionální struktury

KLADY

- efektivní využití lidí

- pružnost

- vysoká kreativita

- využití specializace

- odlehčení top managementu od operativy

- příležitost pro osobní rozvoj

- bez obav o ztráty pozic

ZÁPORY

- dvojí podřízenost

- přetěžování špičkových specialistů

- výkonná moc ředitele projektu malá

- odměňování specialistů po linii

- náklady na komunikaci

Nutná podpora a pochopení liniových manažerů

STRUKTURA PROJEKTOVÉHO CYKLU

z hlediska funkcí, které PŘ plní, lze rozpoznat jeho základní fáze:

- fáze iniciační (analýza problému)

- fáze koncepční (základní koncepce, studie proveditelnosti)

- fáze návrhu (detailní tvorba)

- fáze prováděcí (realizace)

- fáze kompletace (využívání)

- fáze likvidační (odstavení, ukončení projektu)

- Fáze iniciační

- ověření vhodnosti použití PŘ

  - NE – problém řešíme standardními postupy

  - ANO – zrod projektu

- formulovány	účel a cíle projektu

možné cesty a prostředky dosažení cílů

- rozhodující úloha zadavatele:

  - určuje cíle

  - specifikuje je z hlediska času, nákladů, kvality

- role projektového ředitele podpůrná

  - třídí, usměrňuje, odhaduje, pomáhá...

- vzniká nejvíce omylů, předsudky operativního řízení

- určující pro kvalitu a úspěšnost projektu – chyby nelze opravit

úkoly projektového ředitele

- Iniciovat definování autority a odpovědnosti v projektu, tj. vyjasnění kompetencí mezi projektovým a liniovým řízením.

- Definovat „modus operandi“, tj. systém vztahů a činnosti, mezi investorem a procedurami projektového řízení.

- Stanovit linky komunikace mezi investorem a projektovým manažerem.

- Odhadnout finanční i technickou proveditelnost projektu.

- Pomáhat investorovi při přípravě finančního zajištění projektu, pokud investor nemá dostatek vlastních zkušeností.

- Vyjasnit a domluvit „odsouhlasovací“ procedury – musí být hned na začátku projektu jasné, jakým způsobem se bude co schvalovat.

- Vytvořit systém vzájemné výměny informací mezi projektovým řízením a investorem.

- Vytvořit účinný systém kontroly.

Úkoly investora (klienta, zadavatele PŘ)

- Vymezit základní parametry projektu

  - cíle a jejich kvalitativní a kvantitativní charakteristiky

  - čas, ve kterém má být cílů dosaženo (sladění času, kvality i kvantity má obrovský význam v tržně  orientovaném rozhodování – parametry kvality jsou totiž definovány pro konkrétní trh v konkrétním čase)

- Odhadnout náklady projektu, což je na začátku projektu velmi složité a náročné. Přesto je nutné určit alespoň určité limitní hodnoty, které tvoří rámec pro průběh dalších fází projektového cyklu. Zkušený projektový ředitel zde může pomoci při odhadu i zajištění potřebných financí (viz. výše – body 4. a 5.)

- Fáze koncepční

- stanovení základních směrů řešení

- pravidla:

  - variantnost

  - prahy nevratnosti

  - systémovost projektování

Kontrola proveditelnosti

KDY? a JAK?

- od počátku projektu

- ve všech fázích projektu

- ptejte se, zda je věci udělat možné, potřebné a vhodné

- při každé změně opakovat

OTÁZKY PROVEDITELNOSTI

Měla by být daná práce vůbec udělána?

Měla by být udělána nyní nebo později?

Měla by být udělána ve spojení s jinými záležitostmi?

Mělo by být uděláno ještě něco stejně tak nebo místo toho?

Mělo by to být uděláno jiným způsobem?

ODPOVĚDNOST

- každý pracovník v projektovém týmu je zodpovědný za to, že vykonaná práce je relevantní, provedená včas a nákladově efektivní (rámec pro posouzení je v instrukcích)

- nelze se ale omezovat pouze na proveditelnost vlastní práce, ale uvažovat vazby na okolí

- problémy při kontrole proveditelnosti přesahující pravomoce řešte s nadřízeným

- při argumentaci využijte analýzu nákladů a výnosů

- Fáze koncepční

- vybraná koncepce rozpracována v detailní návrh

- úroveň podrobnosti podřízena efektivní realizaci

- určování balíků práce

- uzavírání smluv s dodavateli

- generální příprava na realizaci

- rozhoduje o výši celkových nákladů

- detailní modelová podoba výsledku

- řešení „sporu“ mezi časem, náklady, kvalitou

- dominuje projektové řízení

- zadavatel drží pouze nezbytné otěže

Nejčastější chyby

- přijata nevyjasněná koncepce (není co rozhodovat)

řešení: návrat ke koncepci

- malá variantnost koncepcí (varianty až v návrhu)

řešení: návrat ke koncepci

- nevhodně zvolená organizační struktura (subjektivní obdiv zadavatele)

řešení: nová organizační struktura

- zaměření jednostranné pouze na „taktiku“ bez ohledu na „operativu“ (zvládnutá realizace bez ohledu na náklady)

řešení: účast uživatele výsledku v projektovém týmu

Detailní tvorba návrhu

Úkoly projektového řízení:

- Vytvořit vnitřní strukturu (pracovní skupiny) projektového řízení, komunikační cesty mezi jednotlivými pracovními skupinami a ostatními účastníky projektu (investor, dodavatel)

- Přesně stanovit jednotlivé odpovědnosti a interface v projektu.

- Připravit a zavést pracovní programy pracovních skupin i vedoucího.

- Sledovat a kontrolovat dodržování harmonogramu včetně parametrů nákladů a času.

- Sledovat „odsouhlasovací“ procedury (nelze realizovat určité etapy bez rozhodnutí investora).

- Provést marketingový průzkum dodavatelů, sledovat a evidovat možné dodavatele, posoudit jejich možnosti z hlediska času, kvantity, kvality, lidí (může jít stejně tak o dodávku materiálu, jako o práce na zakázku včetně duševních prací).

- Provést selekci nabídky od dodavatelů a vytvořit doporučující list pro rozhodnutí investora o dodavatelích.

Investor: Rozhodnutí, kteří dodavatelé budou spolupracovat

- Uzavřít smlouvy se schválenými dodavateli. Projektové řízení klade mimořádný důraz na uzavírání smluv, tzv. Claimmanagement. Doporučuje i uzavírání smluv mezi kolegy na pracovišti – smlouva, byť v jednoduché formě, zavazuje k plnění.

- Prověřit kontrolovatelnost schválených dodavatelů během fáze realizace projektu.

- Fáze prováděcí - realizace

- nejdelší fáze projektového cyklu

- dominuje projektové řízení (zadavatel obvykle deleguje svá práva)

- vyžaduje rychlé a kompetentní rozhodování jediného subjektu

- řízení projektu (Management OF Projekt)

Úkoly projektového řízení

- Zavést informační systém a systém sledování síťového multigrafu, respektive i dílčích síťových grafů.

- Na základě sledování síťového multigrafu (podle možnosti i dílčích síťových grafů) koordinovat, řídit a dohlížet na všechny činnosti představující práce na realizaci projektu. Sledováno je dodržování času, nákladů (platby v tzv. milnících), dodávek dle času a kvality i kvality celého projektu.

- Sledovat všechna hlediska bezpečnosti a ochrany, která musí být dodržována po celou dobu realizace projektu.

- Identifikovat a předvídat problémy, rizika realizace a operativně je řešit. Znamená to vytvořit si výstražný systém, který upozorňuje na překročení nákladů, času, nedodržení dodávky apod.

- Stále sledovat aktivitu zúčastněných pracovníků, případně realizovat školení, zácvik pro budoucí uživatele výsledků projektového PŘ.

- Dokumentovat veškeré dílčí operace (dodávky materiálu, prací, platby ap.)

Zde končí hlavní úloha PŘ

- Fáze kompletace

- systémové zavedení výsledku PŘ do vlastního života

- příprava využívání výsledku podle nároků zadavatele

- dominuje zadavatel

- PŘ v roli poradce

(marketing, rozvoj, racionalizace, modernizace  NOVÝ PROJEKT)

Využívání

Úkoly projektového řízení:

- Ujistit se, že všechny nezbytné kontrolní a ověřovací akce jsou provedeny.

- Ujistit se, že všechny konečné účty jsou zaplaceny v souladu s dodávkou.

- Napomoci investorovi s uskutečněním potřebných zmocnění.

- Zkontrolovat, aby všechny nezbytné provozní manuály, návody a další dokumenty byly předány investorovi.

- Dohlížet na práce během záruční doby provozu výsledku PŘ.

- Fáze likvidace

  - PROJEKTU

  - zánik projektové organizace

  - zánik pomůcek, nástrojů (měli bychom předem vědět, kam s těmi věcmi po realizaci projektu)

  - ukončení spolupráce

dobrý projektový manažer se postará o plné využití všech zdrojů

  - VÝSLEDKU

(jen u některého projektu – např. likvidace tribun po koncertu – bourací četa)

  - systémové odstavení výsledků

  - likvidace vazeb a vlivů

Celý životní cyklus projektu

V celém životním cyklu projektu musí projektový ředitel sledovat:

- efektivní využívání vhodných technik PŘ

- lidský faktor, tj. vhodnost osob zúčastněných na projektu dle specializace, zkušenosti, osobních vlastností (ve výběru lidí do projektového týmu se ukazuje pravé umění projektového ředitele)

- efektivní získání potřebných dat, jejich verifikace a věrohodnost výsledků modelových řešení

- efektivnost celého procesu a zejména výsledku PŘ

Dobře založeny projekt odpovídá na otázky:

PROČ?	se projekt realizuje?		POSLÁNÍ

CO?		se musí udělat – rozsah?	CÍLE a VÝSTUPY

KDO?	realizuje projektové úkoly?	NOSITEL

JAK?	se dosáhne cílů a výstupů?	AKCE

KDY?	se projektové úkoly realizují?	MILNÍKY, TERMÍNY

KOLIK?	se utratí?			ROZPOČET, ZDROJE

Poslání projektu

„Maják, který ukazuje cestu do cílového přístavu“

- je nejvyšší úrovní v hierarchii cílů rozvojových projektů, nadřazeno všem ostatním kategoriím cílů

- vyjadřuje základní smysl projektu v kontextu dlouhodobé podnikatelské představy společnosti

- všechny cíle, výstupy a podprojekty musí být v souladu s posláním rozvojového projektu, není přípustné realizovat (dílčí) cíle projektu způsobem, který je v rozporu – ohrožuje poslání projektu

- např. Prohloubit orientaci společnosti na zákazníky a jejich potřeby

Cíl

- změna, kterou chceme uskutečni

- specifikace cílů:

  - z hlediska času, nákladů, kvality

  - nutno vyjádřit v měřitelných kritériích, které s dostatečnou spolehlivostí vypovídají o stupni jeho dosažení

- dobře definované cíle:

  - specifické, měřitelné, splnitelné, orientované na výsledek, časově určené, srozumitelné, jednoznačné

Výstupy

- co musí být dodáno, aby bylo dosaženo cílů

dobře definované výstupy:

- právě a jen takové, které jsou nezbytně nutné pro dosažení cílů

- kontrolovatelný počet

- specifické, měřitelné, splnitelné, orientované na výsledek, časově určené

- zkonstruován prototyp výrobku

Logická návaznost

- poslání → cíl → výstupy

POSLÁNÍ:	zvýšit technologický náskok USA

CÍL:			uskutečnit přistání člověka na Měsíci a bezpečný návrat kosmonautů do konce 60. let

DÍLČÍ VÝSTUP:	vybrána nejvhodnější lokalita na přistání výsadkového modulu s lidskou posádkou na Měsíci

Indikátory

- objektivně ověřitelné ukazatele pro posouzení úspěšnosti projektu

- nutí jasně a jednoznačně vyjádřit očekávání od jednotlivých úrovní projektu

- umožní posoudit, zda a v jaké míře byly očekávané výsledky dosaženy

- poskytují základ pro objektivní hodnocení

- jsou orientovány na čas, kvalitu a kvantitu

- např. Mistři budou proškoleni pro dodržování evropských standardů kvality

  - množství: 		350

  - kvalita:		úspěšné absolvování kurzu ISO 9000+

  - čas:		do 31.10.2000

Prostředky – způsob ověřování

- konkrétní informační zdroje, ze kterých se získají hodnoty indikátorů

- např. výsledovka, denní výkaz zmetků, zpráva z průzkumu spokojenosti zákazníka, kalendářní zápis, zápis z jednání představenstva..

- např. indikátor + způsob ověření: plán propagace nového výrobku přijat „bez výhrad“ poradou odborných ředitelů do června 2000; způsob ověření: zápis z porady ředitelů uložený v archivu sekretářky generálního ředitele

Zdroje

- kapacity, které je potřeba nasadit, aby bylo dosaženo cílů

- lidé, technologie + vybavení, materiál, peníze

- např. tým marketingových specialistů se zkušenostmi s rychloobrátkovým spotřebním zbožím

Omezení

- hranice, které projekt nemůže přeskočit

- časové milníky

- zdrojové

- hodnoty a principy zadavatele

- např. 1. a 2. fáze projektu musí skončit nejpozději do 31. října; projekt může začít teprve poté, co bude ukončen probíhající výzkum nové technologie

STRUKTUROVÁNÍ PROJEKTU

dekompozice projektu předpokládá postup v následujících krocích:

- rozčlenění struktury projektu

- tvorba seznamu balíků práce

- určení členů projektu

- určení jednotlivých úloh a odpovědnosti účastníků projektu (průvodky balíků práce)

- vytvoření projektových harmonogramů

- popis jednotlivých prací

- výběr osob na projektové pozice

tj. detailnost na úroveň zvládnutelnosti konkrétními nositeli

doporučeny max. 4 úrovně – jinak je nutno uvažovat o založení podprojektů

PROBLÉM

(PROJEKT)

BALÍK PRÁCE

DÍLČÍ PROBLÉM

DP

DP

DÍLČÍ PROBLÉM

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

0. úroveň

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

SMÍM

NESMÍM

MĚL BYCH

NEMĚL BYCH

SMÍM

NESMÍM

Princip podrobnosti

ASI BY TU MĚL BÝT NADPIS, ALE FAKT NEVÍM JAKÝ

při implementaci – realizaci plánu

řízení času  řízení nákladů  řízení kvality  řízení rizik  řízení smluv  akční plány

- řídí naplňování stanovených cílů

- aktualizuje plán projektu

- vytvoří operativní (akční) plány

VEDENÍ A ŘÍZENÍ

ORGANIZOVÁNÍ A PLNĚNÍ

KONTROLA

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

VEDENÍ A ŘÍZENÍ

VEDENÍ A ŘÍZENÍ

situace, kdy je vše v pořádku

situace, kdy vznikla porucha

Korekční plány

- projekt se odchyluje od plánu významným způsobem

- cíl projektu není ohrožen podstatným způsobem

Řízení času

- sledování postupu realizace

- systém změn harmonogramu (změnové řízení, korekční plány)

Metody

- hodnotící setkání

- analýza odchylek

- analýza trendů

- síťové grafy

Co je sledováno:

- plnění plánovaných délek činnosti

- vývoj činnosti na kritické cestě

- čerpání mezer

Řízení nákladů

- výše rozpočtu

  - přímá vazba na řízení zdrojů

  - stav nákladů ve vazbě na příslušné výstupy

- cash flow

  - přímá vazba na harmonogram

Metody

- finanční analýza

- nákladová analýza

- analýza odchylek

- analýza trendů

Co je sledováno:

- plnění plánované výše rozpočtu

- čerpání nákladů v plánovaném čase

- plnění příjmů v čase

Řízení kvality

Metody

- pravidelný audit kvality

- kontrolní grafy

- Paretovy diagramy 80/20

Co je sledováno:

- produkt

- systém práce

- systém ...?

Ukončení projektu

ukončení smluv  finanční uzavření  analýza příležitostí  archivace

- dotahuje projekt do závěru

- pomáhá vytěžit z projektu zkušenosti

- předchází nebezpečí dodatečných nároků na projektový tým

Ukončení smluv

- vnitřní audit všech smluv

- protokoly o ukončení – naplnění smluv

- vznik archivního vzorku se všemi smlouvami a a protokoly o jejich ukončení

Finanční uzavření

- vyrovnání závazků vzniklých v průběhu projektu

- účetní uzavření

- ...

Analýza příležitosti

Příležitost

- je významná

- má rozsáhlý dopad

- je trvalá

- je jedinečná

- můžeme ji využít

- poučení ze způsobu řízení a vedení projektu

- rozbor využitých metod a nástrojů

- rozbor získaných informací

- rozbor řešení rizikových informací

Archivace

- rámec projektu

- plány projektu a jejich aktualizace

- zápisy ze schůzí projektového týmu a ze zasedání se zadavateli

- smlouvy a protokoly a jejich ukončení

- technická dokumentace produktu

- výsledky analýzy příležitosti

- finanční vyúčtování projektu

ÚSPĚŠNOST PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Principy úspěšnosti

- aplikace PŘ při řešení komplexních, rozsáhlých problémů reálného světa předpokládá dosažení určitého stupně úspěšnosti

- životní cyklus projektu je tvořen řadou dílčích rozhodovacích procesů, jejichž kvalita a úroveň je závislá na:

  - kvalitě a úrovni informací zajišťujících jejich průběh

  - efektivním organizačním zabezpečení průběhu rozhodování

  - použitých technikách a metodách poskytujících podklady pro kvalifikované rozhodování

  - kvalitě, odbornosti i osobních vlastnostech lidí zúčastněných na projektu ap.

- každé rozhodování je však doménou člověka s jeho možnými chybami a omyly

- projektový manažer a profesor Technické univerzity v KOdani Stern Lichtenberg analyzoval nejčastěji se vyskytující „přežitky“ v rozhodování a definoval základní principy úspěšného PŘ, které tyto přežitky eliminují:

  - Princip exaktnosti

= nejisté kvantity popiš pomocí osvědčených stochastických metod

    - častou chybou je podvědomá prestiž přesných, exaktních údajů

    - v oblasti řízení s její rozmanitostí nemá ale přísná exaktnost opodstatnění

    - proto bychom se měli sice snažit pracovat s exaktními verifikovanými daty, ale ne za každou cenu – často elegantnější a celkově přesnější může být odhad typu minimum, maximum, nejpravěpodobnější

  - Princip objektivnosti

= zvažuj jak subjektivní, tak objektivní faktory a zřetelně je zahrň do plánů a kalkulací

    - dalším přežitkem je dominance objektivních faktorů

    - tyto mají své nezbytné místo při řešení jakéhokoli problému, ale bez určité míry rizika spojené se subjektivními odhady nemá PŘ naději na zřetelný úspěch

  - Princip podstatného

= nejdříve zvažuj věci podstatné a pak postupuj dále se stejnou důsledností k věcem méně podstatným

    - je zřejmé, že věci podstatné mají přednost před věcmi nepodstatnými

    - je ale tendence považovat za podstatné pouze „tvrdé“ fyzické faktory a nevěnovat dostatečnou pozornost faktorům subjektivním „měkkým“, mlhavým – právě ty však často do značné míry ovlivňují jak průběh, tak kvalitu výsledku projektu

  - Princip míry podrobnosti

= jdi do podrobností potud, pokud to zlepšuje plán nebo to souží jiným podstatným cílům

    - PŘ se musí snažit o co nejefektivnější nasazení prostředků v co nejkratším čase s maximální kvalitou výsledku

    - znamená to provést dekompozici problému do co nejméně částí, které lze ještě efektivně řešit jako celek bez dalšího strukturování

  - Princip podkladů

= ujasni si pozici a celkové výsledky a potom úspěšně doplň podrobné informace

    - je častý subjektivní pocit naprostého nedostatku informací a tendence nechat se pak zahltit různorodými informacemi

    - PŘ místo toho klade důraz na informační zajištění tzv. systémy na podporu rozhodování, které přinášejí nezbytné informacee v potřebném čase, kvalitě i množství

  - Princip jednoduchosti

= dělej vše jednoduše a srozumitelně

    - dalším přežitkem je hledat složitosti tam, kde nejsou – zahalovat jednoduché věci do složitostí těžko zvládnutelných pro laika a tím šířit pocit vlastní nepostradatelnosti

    - toto je u PŘ zcela nemyslitelné – musí zde dominovat snaha po co nejjednodušším zvládnutí projektových úkolů, jednoduchém vyjadřování...

Základní kritéria projektového úspěchu

- dokončení projektu včas

- dodržení rozpočtu

- dodržení kvality

- dodržení plánovaného výsledku

Zvláštní kritéria projektového úspěchu

- přenos technologií

- dodržení předpisů z oblasti ochrany ŽP, bezpečnosti, sociálních dopadů ap.

Omyly – čeho je nutné se vyvarovat

Lidské postoje:

- neochota lidí pracovat v týmu, špatný výběr týmu

- osobní prestiž je postavena nad zájmy týmu

- přecenění vlastních schopností

- nedostatek pružnosti vedoucích k neschopnosti kompromisu a odporu k jakýmkoliv změnám

- příliš mnoho pružnosti – tím tendence k mnoha špatným kompromisům a přílišné otevřenosti ke změnám

- rozpory u zadavatele, kdy rozhodují nekompetentní lidé, příliš pomalu nebo nikdy nebo naopak příliš rychle, unáhleně

- neujasněný a neprovázaný systém motivace

- dominance emocí nad racionalitou členů týmu apod.

- špatný zástupce investora

Organizační nedostatky:

- nedostatečná výkonnost řízení projektu, kdy projektový ředitel nemá autoritu nebo ji nevyužívá

- jednostranné ovládnutí projektu specializovaným oddělením

- nedostatečná podpora projektovému týmu ze strany managementu zadavatele

- nedostatečná podpora zařízením a vybavením

- špatná institucionální forma organizace

- nevhodná organizační struktura

Dodavatelské nedostatky:

- nekomplexní dodavatelská dokumentace

- nejasná následnost priorit

- protikladné dodavatelské dokumenty

- nesolidní dodací podmínky

- špatný marketing dodavatelů

Profesionální nedostatky:

- taktika a operativa je na úkor strategie

- nedostatek plánovaných a návrhových zkušeností

- nedostatek zkušeností s PŘ

- přílišné ovládnutí profesionálních odborných disciplín projektovým ředitelem

- podcenění kteréhokoliv z faktorů čas, náklady, kvalita

Finanční problémy:

- žádný nebo nestrukturovaný projektový rozpočet

- podcenění a nevyjasnění rizika spojeného s náklady a cenami (změny cen, nákladů, sazeb)

- nejasné nebo chybějící platební podmínky

- špatný odhad nebo neinformovanost o likviditě zadavatele

- neznalost právních forem a pravidel

Technologické problémy:

- pionýrská (průkopnická) řešení pro všechny účastníky

- špatný odhad technologického pokroku v materiálech, standardech, metodách...

- nezajištění kompatibility jednotlivých částí

- nesprávně určené podmínky a požadavky testování návrhu

- špatný odhad reálných podmínek provozování

- podcenění vlivu prostředí

- nedostatečná ochrana ŽP

Časový rámec:

- příliš krátký, nereálný čas nepodložený analýzou kritické cesty

- podcenění sezónních vlivů

- nedodržení závazků zadavatele (pozdní rozhodnutí...)

- nedodržení dodavatelských smluv

Nesplnění výsledků:

- nejasné cíle nelze splnit

- špatná dokumentace a schvalování plánu a návrhu

- příliš velký prostor pro rozdílné a nesprávné interpretace cílů (nedostatečná formulace problému)

- nesprávný výběr a aplikace metod a nástrojů PŘ

- nedostatečná presentace výsledků (pozdní, nekomplexní)

Politické vlivy:

- špatný odhad celkového politického vývoje dané oblasti, resp. mezinárodních vztahů

- špatný odhad sociálních podmínek

Naděje – co je nutné udělat pro úspěch projektu

1.  Buďte průzrační!!

- průhlednost veškerých aktivit spojených s PŘ je první podmínkou úspěchu projektu

- proto je nutné umět vždy jasně, výstižně a srozumitelně odpovědět na otázky z následujícího schématu:

1. ZÁMĚR

Co je cílem a předmětem?

10. BUDOUCNOST

Jaké jsou požadavky na budoucnost?

9. NÁSLEDKY

Jaké jsou samozřejmé závěry?

8. VÝSLEDEK

Jaké jsou příčiny odchylek od výsledku?

7. RIZIKO

Jaké vlivy musí být minimalizovány?

6. ÚKOLY

Jaká je hlavní úloha?

5. ŘÍZENÍ

Jaké jsou nástroje řízení?

4. STRATEGIE

Jaké jsou naše strategie?

3. CÍLE

Čeho chceme dosáhnout?

2. SITUACE

Jaká je výchozí situace

PRŮ

HLED

NOST

2.  Vyhněte se nebo kompenzujte lidské faktory!!

- analyzovat a vyvarovat se napětí mezi jednotlivci a přílišných emocí

- ideální je rovnováha mezi emocemi, intelektem a osobní aktivitou jednotlivých členů týmu

POCITY

MYŠ

LENKY

AKCE

Iracionalita

(emoce)

Racionalita

(intelekt)

Aktivita

atmosféra vysoké výkonnosti

3.  Minimalizujte profesionální riziko!!

minimalizovat profesionální rizika spojená s průběhem životního cyklu projektu znamená:

- analyzovat projekční situaci při různých stavech okolí projektovaného systému

- zhodnotit a vytypovat možné profesionální obtíže, vytypované v omylech

- eliminovat identifikovaná rizika přípravou a realizací preventivních akcí

- zavést archivační systémy lidí, zařízení, zdrojů

- zavést trvalý kontrolní systém, pravidelně ho vyhodnocovat

4.  Kontrolujte stále finance!!

- každý jednotlivý omyl, každá chyba vyžaduje úsilí pro její nápravu a každé takové úsilí potřebuje finance

- kontrola financí vyžaduje tedy minimalizovat omyly v celém projektovém cyklu

účinná kontrola financí předpokládá:

- rozdělit projektový rozpočet do kontrolovatelných částí, které umožní předání zpráv o průběhu fakturací

- rozdělit projektové činnosti do kontrolovatelných částí, které umožní sledovat výše uvedené části nákladů a dovolí průběžné podávání zpráv

- připravit platební plán ve vazbě na dekomponovaný rozpočet a činnosti

- odmítnout jakékoli další nároky a požadavky jakkoli oprávněné v průběhu realizace projektu (zabiják rozpočtu č. 1 je dodatečná změna nároků a požadavků)

- mít vytvořen systém nákladové ochrany projektu

5.  Kontrolujte technologickou proveditelnost a provedení!!

- musí se tak zajistit bezporuchová realizace a zavedení projektu a taky vlastní život výsledku projektu

je třeba mít na zřeteli zejména:

- zajištění projektových schopností všech účastníků projektu, například formou vhodných školení představitelů zadavatele, projektových návrhářů, architektů, inženýrů, ale i dodavatelů a subdodavatelů

- je nutné vyhnout se pionýrským, dosud neprozkoumaným situacím tzn. neřešit jedinečné, zcela nové problémy, ale před jejich řešením je prozkoumat a získat potřebné know-how

- zajištění proveditelnosti procesu a kompatibilitu s prostředím jeho realizace

- sledování odpovídajících a vhodných standardů (norem, vzorů) ať národních či mezinárodních respektujících prostředí realizace

- seznámení se s kompletními podmínkami života výsledku projektového řešení, tj. se specifickými (ne obecnými) územními pravidly, bezpečnostními a jakostními pravidly ap.; projekt je nutné ušít na míru specifickým podmínkám daného teritoria

6.  Kontrolujte stále čas!!

- základním nástrojem kontroly času je síťová analýza

úspěch projektu z hlediska času předpokládá:

- rozdělení projektových činností do kontrolovatelných částí (jako u řízení financí)

- tvorbu akčních částí účastníků projektu

- zavedení automatizovaného systému kontroly všech výše uvedených pravidel

- předvídání možných překážek při realizaci projektu s jasným vymezením odpovědnosti za jejich překonání

- vytvoření báze znalostí, jak se možným překážkám vyhnout, nebo je „přeskočit“

- vytvoření systému časové ochrany projektu, tj. minimalizace škod způsobených nedodržením některého z termínů projektu

7.  Naplňte cíle!!

8.  Berte v úvahu politické prostředí!!

LIDÉ A JEJICH ROLE

| DEFINICE POJMŮ A ROLÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Použité pojmy | Jiná označení používaná v organizacích | Definice role |
| Hierarchie projektu | mnoho jiných označení | - skupina lidí oficiálně zahrnutá do projektu |
| Ředitel projektu řídící výbor | Output manažer, Manažer výstupu | - osoba nebo osoby se znalostí a pravomocí projekt založit - tato osoba projekt „vlastní“ tj. je odpovědna za jeho důsledky - ředitel projektu nebo řídící výbor se věnuje spíše strategické než taktické nebo operativní úrovni projektu |
| Panel kontroly kvality | Monitorovací skupina, Poradenská skupina | - obvykle poradenský panel utvořený po dobu trvání projektu, který svou povahou nebo velikostí působí na značné množství lidí nebo používá signifikantní zdroje - panel kontroly kvality může být v některých organizacích představován funkčním místem nebo řídícím výborem |
| Projektový manažer | Vedoucí projektu | - osoba zodpovědná za projekt spíše na taktické a operační úrovni než na strategické |
| Vedoucí týmu | viz. výše | - osoba, která vede subprojekt |
| Projektový tým | mnoho jiných označení | - osoby vybrané pro provádění prací na projektu z důvodu jejich odborných znalostí |
| Jádrový tým | mnoho jiných označení | - osoby, které asistují projektovému manažerovi v první fázi komplexního projektu - jsou obvykle důvěrně seznámeny s oblastí podstupující změnu nebo rozvoj |

Sestavení projektového týmu

- malé týmy pracují lépe

- synergický efekt

- zajistěte, že projektový tým rozumí účelu projektu

- poskytněte příležitost pro realizaci názorů všech členů týmu

- vytvořte atmosféru důvěry a odhodlání

- nejprve identifikujte kvalifikační požadavky, pak hledejte vhodné osoby

Časový rámec práce v týmu

- určení efektivních úvazků členů týmu

- problémy částečných úvazků

  - jsem součástí týmu?

  - konflikt liniové a projektové práce

  - dvojí podřízenost

  - horší informovanost

  - necítí plnou spoluodpovědnost

- úvazek musí znát každý člen týmu předem

- snaha o minimalizaci nízkých úvazků

- jsou-li částečné úvazky nezbytné – zajistit informovanost, pochopení, znalost stavu řešení

Nároky na člena projektového týmu

1 + 5 „O“

Odbornost

Odvaha

Otevřenost

Originalita

Odpovědnost

Obětavost

Administrativní podpora

- důležitost administrativní podpory roste s velikostí projektu

- ve velkých projektech – administrátor (asistent) projektu

- dovednosti administrátora projektu

  - organizování

  - koordinace

  - příprava schůzí

  - koncipování dopisů

  - zajištění oběhu informací k relevantním osobám

  - udržování dokumentace projektu

  - kontrola projektu

  - vybavování plateb

Týmové obavy

- členové projektového týmu mají často obavy z rolí v projektu

- nejčastější otázky:

  - co se očekává, že tým dosáhne?

  - jaká je role moje a role ostatních členů týmu?

  - jak budu tuto práci dělat? – dříve jsem nic takového nedělal

  - od kdy mám nastoupit – a na jak dlouho?

  - kde se čeká, že budu pracovat – a s kým?

  - kdo bude dělat moji normální práci – nebo se očekává, že ji budu dělat stejně jako práci na projektu?

  - komu budu podřízen? bude můj vedoucí vědět, co se děje?

  - s kým budu řešit problémy – s mým vedoucím nebo projektovým manažerem?

  - budu mít v projektu nějaké pravomoci?

  - kdo mě bude hodnotit?

  - z jakých zdrojů budu placen – mé divize nebo z projektu?

  - co bude se mnou, až projekt skončí?

  - jakým přínosem bude práce na projektu pro mne?

- dobrý projektový manažer je připraven otázky každému členu týmu zodpovědět